## Resumen
RESUMEN DE COSTEO POR PAQUETE DE TRABAJO - SISTEMA WEB TORCLY (ESCENARIO DE MERCADO)
Código | Paquete de trabajo | Horas RR.HH. | Costo RR.HH. (S/) | Equipos / Infraestructura (S/) | Consumibles / Servicios (S/) | Costo del paquete (S/) | % del total | Categoría | Monto (S/)
1.1 | Formalización del Proyecto | 8 | 224.2 | 0 | 0 | 224.2 | 0.9811% | Recursos humanos | 17158.3
1.2 | Planificación del Proyecto | 36 | 1008.9 | 0 | 200 | 1208.9 | 5.29% | Infraestructura tecnológica | 1200
2.1 | Especificación Funcional | 12 | 297.6 | 0 | 0 | 297.6 | 1.302% | Hardware y equipamiento | 1000
2.2 | Modelamiento Funcional | 24 | 608.1 | 0 | 0 | 608.1 | 2.661% | Software y herramientas | 800
2.3 | Diseño de Arquitectura | 32 | 741.2 | 0 | 0 | 741.2 | 3.244% | Pruebas e implementación | 1000
2.4 | Diseño de Datos | 28 | 686.9 | 0 | 0 | 686.9 | 3.006% | Contingencia | 1692.664
2.5 | Diseño UI/UX | 20 | 449.8 | 0 | 200 | 649.8 | 2.844%
3.1 | Control de Acceso a Torcly | 52 | 1186.7 | 0 | 0 | 1186.7 | 5.193%
4.1 | Gestión de Clientes | 24 | 555.15 | 0 | 0 | 555.15 | 2.429%
4.2 | Gestión de Vehículos | 24 | 543.45 | 0 | 0 | 543.45 | 2.378%
5.1 | Catálogo de Productos | 24 | 591.1 | 0 | 0 | 591.1 | 2.587%
5.2 | Control de Inventario | 40 | 990.6 | 1000 | 0 | 1990.6 | 8.711%
6.1 | Catálogo de Servicios | 24 | 537.3 | 0 | 0 | 537.3 | 2.351%
7.1 | Agenda del Taller | 36 | 858.6 | 0 | 0 | 858.6 | 3.757%
8.1 | Orden de Trabajo | 56 | 1344.4 | 0 | 0 | 1344.4 | 5.883%
8.2 | Seguimiento del Taller | 16 | 368.45 | 0 | 0 | 368.45 | 1.612%
9.1 | Gestión de Ventas | 16 | 356.15 | 0 | 0 | 356.15 | 1.559%
9.2 | Gestión de Pagos | 28 | 686.9 | 0 | 0 | 686.9 | 3.006%
10.1 | Consulta Centralizada | 20 | 502.45 | 0 | 0 | 502.45 | 2.199%
11.1 | Panel Analítico de Torcly | 36 | 870.075 | 0 | 200 | 1070.075 | 4.683%
12.1 | Motor de Apoyo a Reposición | 44 | 1044.825 | 0 | 200 | 1244.825 | 5.448%
13.1 | Aseguramiento de Calidad | 48 | 1142.375 | 0 | 600 | 1742.375 | 7.625%
13.2 | Implementación | 16 | 364.45 | 1200 | 400 | 1964.45 | 8.597%
13.3 | Transferencia de Conocimiento | 32 | 750.225 | 0 | 0 | 750.225 | 3.283%
13.4 | Cierre del Proyecto | 16 | 448.4 | 0 | 0 | 448.4 | 1.962%
SUBTOTAL PAQUETES DE TRABAJO | [5 empty] | 21158.3
RESERVA DE CONTINGENCIA | [5 empty] | 1692.664
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | [5 empty] | 22850.964 | 100%
VALORIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  | COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA
Recurso | Horas | Tarifa/hora (S/) | Costo total (S/) |  | Concepto | Monto / Valor | Comentario
José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 142 | 28.025 | 3979.55 |  | Presupuesto referencial anterior | 10000 | Base previa del Business Case
Arian Armando Bautista Quezada | 142 | 24.8 | 3521.6 |  | Nuevo estimado de mercado | 22850.964 | Calculado con tarifas salariales de mercado y 8% de contingencia
Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 143 | 21.875 | 3128.125 |  | Variación absoluta | 12850.964 | Diferencia frente al presupuesto anterior
Piero Ramírez Alva | 142 | 23.95 | 3400.9 |  | Variación porcentual | 128.5% | Incremento frente al presupuesto anterior
Carmen Katerin Vega Meza | 143 | 21.875 | 3128.125
TOTAL RECURSOS HUMANOS |  |  | 17158.3

## Supuestos
SUPUESTOS Y TARIFAS DE COSTEO - TORCLY
Recurso | Rol | Sueldo mensual referencial (S/) | Horas base / mes | Tarifa por hora (S/) | Fuente / criterio
José Manuel Sebastián Mercado Rojas | Líder del Proyecto | 4484 | 160 | 28.025 | Indeed Perú - Jefe de proyectos TI en Lima (actualizado 2026): https://pe.indeed.com/career/jefe-de-proyectos-ti/salaries/Lima--Lima
Arian Armando Bautista Quezada | Analista de Sistemas | 3968 | 160 | 24.8 | Indeed Perú - Analista de sistema en Lima (actualizado 2026): https://pe.indeed.com/career/analista-de-sistema/salaries/Lima--Lima
Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | Programadora Full-Stack | 3500 | 160 | 21.875 | Referencia de mercado: ofertas Full Stack en Perú entre S/ 3,000 y S/ 4,000 mensuales; se usa el punto medio. https://pe.indeed.com/career/desarrollador-de-software/salaries
Piero Ramírez Alva | Administrador de Base de Datos | 3832 | 160 | 23.95 | Indeed Perú - Administrador/a de base de datos (actualizado 2026): https://pe.indeed.com/career/administrador-de-base-de-datos/salaries
Carmen Katerin Vega Meza | Programadora Full-Stack | 3500 | 160 | 21.875 | Referencia de mercado: ofertas Full Stack en Perú entre S/ 3,000 y S/ 4,000 mensuales; se usa el punto medio. https://pe.indeed.com/career/desarrollador-de-software/salaries
Criterio laboral: la tarifa horaria es equivalente al sueldo mensual referencial dividido entre 160 horas/mes. Representa mano de obra directa valorizada; no incorpora beneficios sociales, impuestos ni overhead empresarial.
Categoría no laboral | Monto base (S/) | Asignación | Fuente / criterio
Infraestructura tecnológica | 1200 | 13.2 Implementación | Estimación presupuestaria del proyecto: hosting, dominio y recursos de despliegue.
Hardware y equipamiento | 1000 | 5.2 Control de Inventario | Estimación presupuestaria del proyecto: lector de código de barras y accesorios.
Software y herramientas | 800 | 1.2 / 2.5 / 11.1 / 12.1 | Estimación presupuestaria del proyecto para herramientas de gestión, prototipado, BI e IA.
Pruebas e implementación | 1000 | 13.1 / 13.2 | Estimación presupuestaria del proyecto para pruebas, configuración y despliegue.
Contingencia | 8% | Resumen | Reserva calculada como 8% del subtotal del proyecto antes de contingencia.
Conversión de duración | Valor | Aplicación | Observación
1 día de trabajo | 8 | Cronograma | Se convierte a 8 horas para el costeo
4 horas | 4 | Cronograma | Se mantiene como 4 horas
Hito | 0 | Cronograma | No agrega horas de ejecución; su trabajo está contenido en actividades previas
Base de estimación: 712 horas del cronograma, distribuidas de forma equilibrada (142–143 h por integrante); tarifas derivadas de referencias salariales de mercado 2026; costos no laborales según supuestos del proyecto; contingencia del 8% calculada sobre el subtotal previo.

## 1.1 Formalización del Proyecto
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 1.1 Formalización del Proyecto
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
1.1.1 | Documentación Fundacional | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 8 | 28.025 | 224.2
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 224.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 224.2
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 224.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 224.2
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 1.2 Planificación del Proyecto
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 1.2 Planificación del Proyecto
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
1.2.1 | Línea Base de Planificación | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 16 | 28.025 | 448.4
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 448.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 448.4
1.2.2 | Gestión Organizacional | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 12 | 28.025 | 336.3 | [5 empty] | Herramienta de gestión y colaboración | 1 | 200 | 200
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 336.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 536.3
1.2.3 | Gestión de Riesgos | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 8 | 28.025 | 224.2
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 224.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 224.2
SUB TOTAL PAQUETE |  | 1008.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 1208.9
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 2.1 Especificación Funcional
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 2.1 Especificación Funcional
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
2.1.1 | Requerimientos del Sistema | Arian Armando Bautista Quezada | 12 | 24.8 | 297.6
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 297.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 297.6
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 297.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 297.6
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 2.2 Modelamiento Funcional
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 2.2 Modelamiento Funcional
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
2.2.1 | Procesos de Negocio | Arian Armando Bautista Quezada | 20 | 24.8 | 496
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 608.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 608.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 608.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 608.1
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 2.3 Diseño de Arquitectura
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 2.3 Diseño de Arquitectura
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
2.3.1 | Arquitectura de Software | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 8 | 21.875 | 175
|  | Carmen Katerin Vega Meza | 12 | 21.875 | 262.5
|  | Piero Ramírez Alva | 8 | 23.95 | 191.6
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 741.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 741.2
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 741.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 741.2
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 2.4 Diseño de Datos
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 2.4 Diseño de Datos
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
2.4.1 | Modelo de Información | Piero Ramírez Alva | 24 | 23.95 | 574.8
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 686.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 686.9
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 686.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 686.9
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 2.5 Diseño UI-UX
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 2.5 Diseño UI/UX
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
2.5.1 | Prototipo del Sistema | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 18 | 21.875 | 393.75 | [5 empty] | Herramienta de prototipado UI/UX | 1 | 200 | 200
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 449.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 649.8
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 449.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 649.8
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 3.1 Control de Acceso a Torcly
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 3.1 Control de Acceso a Torcly
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
3.1.1 | Frontend de Seguridad | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 10 | 21.875 | 218.75
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 274.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 274.8
3.1.2 | Backend de Seguridad | Carmen Katerin Vega Meza | 22 | 21.875 | 481.25
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 6 | 28.025 | 168.15
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 649.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 649.4
3.1.3 | Administración de Usuarios | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 12 | 21.875 | 262.5
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 262.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 262.5
SUB TOTAL PAQUETE |  | 1186.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 1186.7
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 4.1 Gestión de Clientes
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 4.1 Gestión de Clientes
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
4.1.1 | Frontend de Clientes | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 11 | 21.875 | 240.625
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 1 | 28.025 | 28.025
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 268.65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 268.65
4.1.2 | Backend de Clientes | Carmen Katerin Vega Meza | 6 | 21.875 | 131.25
|  | Arian Armando Bautista Quezada | 4 | 24.8 | 99.2
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 286.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 286.5
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 555.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 555.15
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 4.2 Gestión de Vehículos
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 4.2 Gestión de Vehículos
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
4.2.1 | Frontend de Vehículos | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 11 | 21.875 | 240.625
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 1 | 28.025 | 28.025
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 268.65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 268.65
4.2.2 | Backend de Vehículos | Carmen Katerin Vega Meza | 10 | 21.875 | 218.75
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 274.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 274.8
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 543.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 543.45
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 5.1 Catálogo de Productos
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 5.1 Catálogo de Productos
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
5.1.1 | Frontend de Productos | Piero Ramírez Alva | 10 | 23.95 | 239.5
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 295.55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 295.55
5.1.2 | Backend de Productos | Piero Ramírez Alva | 10 | 23.95 | 239.5
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 295.55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 295.55
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 591.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 591.1
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 5.2 Control de Inventario
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 5.2 Control de Inventario
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
5.2.1 | Frontend de Inventario | Piero Ramírez Alva | 12 | 23.95 | 287.4 | Lector de código de barras | 1 | 1000 | 1 | 1000
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 399.5 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 1399.5
5.2.2 | Backend de Inventario | Piero Ramírez Alva | 20 | 23.95 | 479
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 591.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 591.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 990.6 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 1990.6
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 6.1 Catálogo de Servicios
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 6.1 Catálogo de Servicios
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
6.1.1 | Frontend de Servicios | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 12 | 21.875 | 262.5
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 262.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 262.5
6.1.2 | Backend de Servicios | Carmen Katerin Vega Meza | 10 | 21.875 | 218.75
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 274.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 274.8
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 537.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 537.3
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 7.1 Agenda del Taller
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 7.1 Agenda del Taller
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
7.1.1 | Frontend de Citas | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 15 | 21.875 | 328.125
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 1 | 28.025 | 28.025
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 356.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 356.15
7.1.2 | Backend de Citas | Arian Armando Bautista Quezada | 18 | 24.8 | 446.4
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 502.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 502.45
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 858.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 858.6
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 8.1 Orden de Trabajo
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 8.1 Orden de Trabajo
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
8.1.1 | Registro de Atención | Arian Armando Bautista Quezada | 20 | 24.8 | 496
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 608.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 608.1
8.1.2 | Ejecución del Servicio | Carmen Katerin Vega Meza | 16 | 21.875 | 350
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 462.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 462.1
8.1.3 | Finalización de Atención | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 8 | 21.875 | 175
|  | Arian Armando Bautista Quezada | 4 | 24.8 | 99.2
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 274.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 274.2
SUB TOTAL PAQUETE |  | 1344.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 1344.4
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 8.2 Seguimiento del Taller
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 8.2 Seguimiento del Taller
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
8.2.1 | Control de Estados | Carmen Katerin Vega Meza | 13 | 21.875 | 284.375
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 3 | 28.025 | 84.075
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 368.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 368.45
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 368.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 368.45
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 9.1 Gestión de Ventas
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 9.1 Gestión de Ventas
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
9.1.1 | Registro Comercial | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 15 | 21.875 | 328.125
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 1 | 28.025 | 28.025
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 356.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 356.15
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 356.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 356.15
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 9.2 Gestión de Pagos
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 9.2 Gestión de Pagos
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
9.2.1 | Registro de Pagos | Piero Ramírez Alva | 24 | 23.95 | 574.8
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 686.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 686.9
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 686.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 686.9
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 10.1 Consulta Centralizada
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 10.1 Consulta Centralizada
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
10.1.1 | Panel Operativo | Arian Armando Bautista Quezada | 18 | 24.8 | 446.4
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 502.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 502.45
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 502.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 502.45
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 11.1 Panel Analítico de Torcly
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 11.1 Panel Analítico de Torcly
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
11.1.1 | Preparación Analítica | Piero Ramírez Alva | 3 | 23.95 | 71.85
|  | Arian Armando Bautista Quezada | 8 | 24.8 | 198.4
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 1 | 28.025 | 28.025
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 298.275 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 298.275
11.1.2 | Dashboard BI | Arian Armando Bautista Quezada | 16 | 24.8 | 396.8 | [5 empty] | Herramienta / servicio BI | 1 | 200 | 200
|  | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 8 | 21.875 | 175
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 571.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 771.8
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 870.075 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 1070.075
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 12.1 Motor de Apoyo a Reposició
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 12.1 Motor de Apoyo a Reposición
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
12.1.1 | Preparación de Datos | Piero Ramírez Alva | 13 | 23.95 | 311.35
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 3 | 28.025 | 84.075
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 395.425 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 395.425
12.1.2 | Recomendaciones de Reposición | Carmen Katerin Vega Meza | 22 | 21.875 | 481.25 | [5 empty] | Servicio de cómputo para IA | 1 | 200 | 200
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 6 | 28.025 | 168.15
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 649.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 849.4
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 1044.825 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 1244.825
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 13.1 Aseguramiento de Calidad
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 13.1 Aseguramiento de Calidad
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
13.1.1 | Pruebas del Sistema | Arian Armando Bautista Quezada | 14 | 24.8 | 347.2 | [5 empty] | Recursos y servicios de pruebas | 1 | 600 | 600
|  | Carmen Katerin Vega Meza | 14 | 21.875 | 306.25
|  | Piero Ramírez Alva | 7 | 23.95 | 167.65
|  | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 7 | 21.875 | 153.125
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 6 | 28.025 | 168.15
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 1142.375 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 600
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 1742.375
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 1142.375 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 600
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 1742.375
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 13.2 Implementación
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 13.2 Implementación
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
13.2.1 | Entorno de Producción | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 4 | 21.875 | 87.5 | Infraestructura de hosting | 1 | 1200 | 1 | 1200 | Configuración y despliegue | 1 | 400 | 400
|  | Carmen Katerin Vega Meza | 7 | 21.875 | 153.125
|  | Piero Ramírez Alva | 4 | 23.95 | 95.8
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 1 | 28.025 | 28.025
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 364.45 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 400
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 1964.45
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 364.45 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 400
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 1964.45
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 13.3 Transferencia de Conocimie
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 13.3 Transferencia de Conocimiento
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
13.3.1 | Documentación | Arian Armando Bautista Quezada | 8 | 24.8 | 198.4
|  | Carmen Katerin Vega Meza | 7 | 21.875 | 153.125
|  | Piero Ramírez Alva | 7 | 23.95 | 167.65
|  | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 2 | 28.025 | 56.05
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 575.225 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 575.225
13.3.2 | Capacitación | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | 4 | 21.875 | 87.5
|  | Carmen Katerin Vega Meza | 4 | 21.875 | 87.5
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 175
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 750.225 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 750.225
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.

## 13.4 Cierre del Proyecto
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | 13.4 Cierre del Proyecto
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA / EQUIPOS / INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES / SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Número de Horas | Costo x Hora (S/) | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día (S/) | Nro. de días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/) | IMPORTE
13.4.1 | Aceptación Final | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 4 | 28.025 | 112.1
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 112.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 112.1
13.4.2 | Cierre Documental | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 12 | 28.025 | 336.3
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 336.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 336.3
| SUB TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL ACTIVIDAD | [12 empty] | 0
SUB TOTAL PAQUETE |  | 448.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL PAQUETE | [13 empty] | 448.4
Base de costeo: horas del cronograma, responsables R/R-A de la Matriz RACI y tarifas referenciales indicadas en la hoja Supuestos.